## สงป301
[ev61revmis001] ข้อมูล ณ ขั้น 5D.7ขั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2562 กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม กรม: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้พิมพ์รายงาน: วิชิต เพ็ชรดี วันที่ : 16 เมษายน 2563 เวลา:11:37:10)
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
|  |  | งบกลาง | [5 empty] | แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม |  |  | รหัส : | 18000 |  |  |  |  | รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ |  |  | รหัส : | 18008 |  |  |  |  | รายงานผล
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |  | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |  | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |  | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  | 1359.3168 | 1171.1314 | 464.7074 | 211.6869 | 379.7723 | 322.0349 | 319.0769 | 260.7055 | 195.7602 | 376.7041 | 9 | 18
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |  | 2.8427 | 2.8427 | 0.8528 | 0.5253 | 1.137 | 1.0647 | 0.8529 | 0.35988 | 0 | 0.89281 | 0 | 0
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม |  | 2.8427 | 2.8427 | 0.8528 | 0.5253 | 1.137 | 1.0647 | 0.8529 | 0.35988 | 0 | 0.89281 | 1 | 1
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ |  | 2.8427 | 2.8427 | 0.8528 | 0.5253 | 1.137 | 1.0647 | 0.8529 | 0.35988 | 0 | 0.89281 | 2 | 2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน |  | 2.8427 | 2.8427 | 0.8528 | 0.5253 | 1.137 | 1.0647 | 0.8529 | 0.35988 | 0 | 0.89281 | 3 | 4
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมได้รับการนำไปใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษานานาชาติพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ... ขึ้นไปเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 1,000,000 คน) | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : งานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้นำไปใช้ประโยชน์และมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ |  | 2.8427 | 2.8427 | 0.8528 | 0.5253 | 1.137 | 1.0647 | 0.8529 | 0.35988 | 0 | 0.89281 | 4 | 6
- ตัวชี้วัด : ผลการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม | เรื่อง | 18 |  |  |  | 10 |  | 8 | 18 |  |  |  | 7
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม |  | 2.8427 | 2.8427 | 0.8528 | 0.5253 | 1.137 | 1.0647 | 0.8529 | 0.35988 | 0 | 0.89281 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- การวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ | ร้อยละ | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 12
- การวิจัยที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ หน่วยงาน | ร้อยละ | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม | เรื่อง | 18 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | 18 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 2.8427 | 2.8427 | 0.8528 | 0.5253 | 1.137 | 1.0647 | 0.8529 | 0.35988 | 0 | 0.89281 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 2.8427 | 2.8427 | 0.8528 | 0.5253 | 1.137 | 1.0647 | 0.8529 | 0.35988 | 0 | 0.89281 | 6 | 16
1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ |  | 2.8427 | 2.8427 | 0.8528 | 0.5253 | 1.137 | 1.0647 | 0.8529 | 0.35988 | 0 | 0.89281 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 2.8427 | 2.8427 | 0.8528 | 0.5253 | 1.137 | 1.0647 | 0.8529 | 0.35988 | 0 | 0.89281 | 8 | 41
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
|  |  | งบกลาง | [5 empty] | แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม |  |  | รหัส : | 18000 |  |  |  |  | รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ |  |  | รหัส : | 18008 |  |  |  |  | รายงานผล
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |  | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |  | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |  | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน |  | 769.5138 | 796.979 | 228.5968 | 171.6842 | 218.5219 | 194.6281 | 196.5551 | 193.5368 | 125.84 | 237.1299 | 0 | 0
แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง |  | 14.4322 | 7.9519 | 3.68 | 0.40934 | 4.7022 | 0.2424 | 3.7 | 2.0029 | 2.35 | 5.2972 | 1 | 1
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ |  | 14.4322 | 7.9519 | 3.68 | 0.40934 | 4.7022 | 0.2424 | 3.7 | 2.0029 | 2.35 | 5.2972 | 2 | 2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน |  | 14.4322 | 7.9519 | 3.68 | 0.40934 | 4.7022 | 0.2424 | 3.7 | 2.0029 | 2.35 | 5.2972 | 3 | 4
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมได้รับการนำไปใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษานานาชาติพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ... ขึ้นไปเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 1,000,000 คน) | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น |  | 14.4322 | 7.9519 | 3.68 | 0.40934 | 4.7022 | 0.2424 | 3.7 | 2.0029 | 2.35 | 5.2972 | 4 | 6
- ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 7
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ |  | 14.4322 | 7.9519 | 3.68 | 0.40934 | 4.7022 | 0.2424 | 3.7 | 2.0029 | 2.35 | 5.2972 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ครู อาจารย์ ผู้สอนตามหลักสูตรสาขาวิชาด้านศิลปวัฒนธรรมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไม่น้อยกว่า | คน | 3,500 |  | 3,500 |  | 3,500 |  | 3,500 | 3500 | 3,500 | 3500 |  | 12
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร | ร้อยละ | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 12
- บัณฑิตที่ได้งานทำตรงตามสาขาวิชาและประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | [7 empty] | 85 | 85 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : มีระบบข้อมูลสารสนเทศในส่วนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล ในระดับขั้นพื้นฐาน | ฐาน | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 5 |  | 19
กิจกรรมที่ 2 : ยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย STEAM Education | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตที่มีมาตรฐาน | ร้อยละ | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  | 19
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 14.4322 | 7.9519 | 3.68 | 0.40934 | 4.7022 | 0.2424 | 3.7 | 2.0029 | 2.35 | 5.2972 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 14.4322 | 7.9519 | 3.68 | 0.40934 | 4.7022 | 0.2424 | 3.7 | 2.0029 | 2.35 | 5.2972 | 6 | 16
1 : การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |  | 6.75 | 1.1623 | 2.7 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.1623 | 7 | 17
- รายจ่ายลงทุน |  | 6.75 | 1.1623 | 2.7 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.1623 | 8 | 41
2 : ยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย STEAM Education |  | 5.6422 | 5.4581 | 0.1172 | 0 | 2.175 | 0.035228 | 2.35 | 1.6175 | 1 | 3.8054 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 5.6422 | 5.4581 | 0.1172 | 0 | 2.175 | 0.035228 | 2.35 | 1.6175 | 1 | 3.8054 | 8 | 41
3 : พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา |  | 2.04 | 1.3315 | 0.8628 | 0.40934 | 1.1772 | 0.20717 | 0 | 0.38541 | 0 | 0.32958 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 2.04 | 1.3315 | 0.8628 | 0.40934 | 1.1772 | 0.20717 | 0 | 0.38541 | 0 | 0.32958 | 8 | 41
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน |  | 91.6957 | 90.7363 | 36.7586 | 13.1041 | 19.5979 | 20.3608 | 28.7595 | 27.3554 | 6.5797 | 29.916 | 1 | 1
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุม และเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |  | 91.6957 | 90.7363 | 36.7586 | 13.1041 | 19.5979 | 20.3608 | 28.7595 | 27.3554 | 6.5797 | 29.916 | 2 | 2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน |  | 91.6957 | 90.7363 | 36.7586 | 13.1041 | 19.5979 | 20.3608 | 28.7595 | 27.3554 | 6.5797 | 29.916 | 3 | 4
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมได้รับการนำไปใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษานานาชาติพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ... ขึ้นไปเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 1,000,000 คน) | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ |  | 91.6957 | 90.7363 | 36.7586 | 13.1041 | 19.5979 | 20.3608 | 28.7595 | 27.3554 | 6.5797 | 29.916 | 4 | 6
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้ | คน | 10,700 |  | 10,700 |  | 10,700 |  | 10,700 | 10700 | 10,700 | 10700 |  | 7
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |  | 91.6957 | 90.7363 | 36.7586 | 13.1041 | 19.5979 | 20.3608 | 28.7595 | 27.3554 | 6.5797 | 29.916 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | คน | 10,700 |  | 10,700 |  | 10,700 |  | 10,700 | 10700 | 10,700 | 10700 |  | 12
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้ | คน | 10,700 |  | 10,700 |  | 10,700 |  | 10,700 |  | 10,700 | 10700 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 91.6957 | 90.7363 | 36.7586 | 13.1041 | 19.5979 | 20.3608 | 28.7595 | 27.3554 | 6.5797 | 29.916 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 91.6957 | 90.7363 | 36.7586 | 13.1041 | 19.5979 | 20.3608 | 28.7595 | 27.3554 | 6.5797 | 29.916 | 6 | 16
1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย |  | 91.6957 | 90.7363 | 36.7586 | 13.1041 | 19.5979 | 20.3608 | 28.7595 | 27.3554 | 6.5797 | 29.916 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 91.6957 | 90.7363 | 36.7586 | 13.1041 | 19.5979 | 20.3608 | 28.7595 | 27.3554 | 6.5797 | 29.916 | 8 | 41
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) |  | 571.2434 | 591.4538 | 153.845 | 144.2151 | 171.5205 | 144.6365 | 142.8081 | 145.8282 | 103.0698 | 156.774 | 1 | 1
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม |  | 571.2434 | 591.4538 | 153.845 | 144.2151 | 171.5205 | 144.6365 | 142.8081 | 145.8282 | 103.0698 | 156.774 | 2 | 2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน |  | 571.2434 | 591.4538 | 153.845 | 144.2151 | 171.5205 | 144.6365 | 142.8081 | 145.8282 | 103.0698 | 156.774 | 3 | 4
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมได้รับการนำไปใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษานานาชาติพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ... ขึ้นไปเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 1,000,000 คน) | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ |  | 571.2434 | 591.4538 | 153.845 | 144.2151 | 171.5205 | 144.6365 | 142.8081 | 145.8282 | 103.0698 | 156.774 | 4 | 6
- ตัวชี้วัด :... | [12 empty] | 3
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |  | 571.2434 | 591.4538 | 153.845 | 144.2151 | 171.5205 | 144.6365 | 142.8081 | 145.8282 | 103.0698 | 156.774 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- ร้อยละของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานราชการ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานราชการ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 571.2434 | 591.4538 | 153.845 | 144.2151 | 171.5205 | 144.6365 | 142.8081 | 145.8282 | 103.0698 | 156.774 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 571.2434 | 591.4538 | 153.845 | 144.2151 | 171.5205 | 144.6365 | 142.8081 | 145.8282 | 103.0698 | 156.774 | 6 | 16
1 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ |  | 571.2434 | 591.4538 | 153.845 | 144.2151 | 171.5205 | 144.6365 | 142.8081 | 145.8282 | 103.0698 | 156.774 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 571.2434 | 591.4538 | 153.845 | 144.2151 | 171.5205 | 144.6365 | 142.8081 | 145.8282 | 103.0698 | 156.774 | 8 | 41
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน |  | 92.1425 | 106.837 | 34.3132 | 13.9557 | 22.7013 | 29.3884 | 21.2875 | 18.3502 | 13.8405 | 45.1427 | 1 | 1
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง |  | 92.1425 | 106.837 | 34.3132 | 13.9557 | 22.7013 | 29.3884 | 21.2875 | 18.3502 | 13.8405 | 45.1427 | 2 | 2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน |  | 92.1425 | 106.837 | 34.3132 | 13.9557 | 22.7013 | 29.3884 | 21.2875 | 18.3502 | 13.8405 | 45.1427 | 3 | 4
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมได้รับการนำไปใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษานานาชาติพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ... ขึ้นไปเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 1,000,000 คน) | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม |  | 35.47 | 42.7178 | 10.6476 | 4.7633 | 11.3533 | 10.2992 | 7.4043 | 8.0372 | 6.0648 | 19.6181 | 4 | 6
- ตัวชี้วัด : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม | ครั้ง | 295 |  | 65 |  | 70 |  | 70 | 208 | 90 | 87 |  | 7
- ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ | ชิ้น | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 7
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 7
ผลผลิตที่ 1 : การบริการสังคม |  | 35.47 | 42.7178 | 10.6476 | 4.7633 | 11.3533 | 10.2992 | 7.4043 | 8.0372 | 6.0648 | 19.6181 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม | ครั้ง | 295 |  | 65 |  | 70 |  | 70 |  | 90 | 90 |  | 12
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจ ความเป็นไทย | ร้อยละ | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม | ครั้ง | 295 |  | 65 |  | 70 |  | 70 |  | 90 | 295 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 35.47 | 42.7178 | 10.6476 | 4.7633 | 11.3533 | 10.2992 | 7.4043 | 8.0372 | 6.0648 | 19.6181 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 35.47 | 42.7178 | 10.6476 | 4.7633 | 11.3533 | 10.2992 | 7.4043 | 8.0372 | 6.0648 | 19.6181 | 6 | 16
1 : จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม |  | 35.47 | 42.7178 | 10.6476 | 4.7633 | 11.3533 | 10.2992 | 7.4043 | 8.0372 | 6.0648 | 19.6181 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 35.47 | 42.7178 | 10.6476 | 4.7633 | 11.3533 | 10.2992 | 7.4043 | 8.0372 | 6.0648 | 19.6181 | 8 | 41
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียน/นักศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา |  | 56.6725 | 64.1192 | 23.6656 | 9.1924 | 11.348 | 19.0893 | 13.8832 | 10.313 | 7.7757 | 25.5246 | 4 | 6
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 7
- ตัวชี้วัด : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายในตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 7
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม |  | 56.6725 | 64.1192 | 23.6656 | 9.1924 | 11.348 | 19.0893 | 13.8832 | 10.313 | 7.7757 | 25.5246 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  | 4000 |  | 12
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 19
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 56.6725 | 64.1192 | 23.6656 | 9.1924 | 11.348 | 19.0893 | 13.8832 | 10.313 | 7.7757 | 25.5246 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 56.6725 | 64.1192 | 23.6656 | 9.1924 | 11.348 | 19.0893 | 13.8832 | 10.313 | 7.7757 | 25.5246 | 6 | 16
1 : ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม |  | 5 | 6.0795 | 5 | 2.0515 | 0 | 2.0515 | 0 | 1.9765 | 0 | 0 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 5 | 6.0795 | 5 | 2.0515 | 0 | 2.0515 | 0 | 1.9765 | 0 | 0 | 8 | 41
2 : การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา |  | 51.6725 | 58.0397 | 18.6656 | 7.1409 | 11.348 | 17.0378 | 13.8832 | 8.3365 | 7.7757 | 25.5246 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 51.6725 | 58.0397 | 18.6656 | 7.1409 | 11.348 | 17.0378 | 13.8832 | 8.3365 | 7.7757 | 25.5246 | 8 | 41
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
|  |  | งบกลาง | [5 empty] | แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม |  |  | รหัส : | 18000 |  |  |  |  | รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ |  |  | รหัส : | 18008 |  |  |  |  | รายงานผล
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |  | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |  | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |  | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน |  | 580.9322 | 365.5671 | 233.9578 | 39.4773 | 155.3853 | 122.9807 | 121.6689 | 64.6895 | 69.9202 | 138.4196 | 0 | 0
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน |  | 580.9322 | 365.5671 | 233.9578 | 39.4773 | 155.3853 | 122.9807 | 121.6689 | 64.6895 | 69.9202 | 138.4196 | 1 | 1
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คนไทยรู้รักษามรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนเข้าใจและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม |  | 580.9322 | 365.5671 | 233.9578 | 39.4773 | 155.3853 | 122.9807 | 121.6689 | 64.6895 | 69.9202 | 138.4196 | 2 | 2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น |  | 580.9322 | 365.5671 | 233.9578 | 39.4773 | 155.3853 | 122.9807 | 121.6689 | 64.6895 | 69.9202 | 138.4196 | 3 | 4
- ตัวชี้วัด : มูลค่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 5
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  | 5
- ตัวชี้วัด : สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการแสดง เทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและ สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ |  | 10 | 9.2208 | 3.294 | 0.51 | 4.494 | 1.8371 | 1.618 | 1.132 | 0.594 | 5.7416 | 4 | 6
- ตัวชี้วัด : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย | ชุด | 9 | [5 empty] | 9 | 18 |  |  |  | 7
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 7
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน |  | 10 | 9.2208 | 3.294 | 0.51 | 4.494 | 1.8371 | 1.618 | 1.132 | 0.594 | 5.7416 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบ ใหม่ทันสมัย | ครั้ง | 9 | [5 empty] | 9 | 18 |  |  |  | 12
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาได้รับการยอมรับและนำไปเผยแพร่ในเวทีต่างๆ ระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ | ร้อยละ | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย | ชุด | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | 18 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 10 | 9.2208 | 3.294 | 0.51 | 4.494 | 1.8371 | 1.618 | 1.132 | 0.594 | 5.7416 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 10 | 9.2208 | 3.294 | 0.51 | 4.494 | 1.8371 | 1.618 | 1.132 | 0.594 | 5.7416 | 6 | 16
1 : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย |  | 10 | 9.2208 | 3.294 | 0.51 | 4.494 | 1.8371 | 1.618 | 1.132 | 0.594 | 5.7416 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 10 | 9.2208 | 3.294 | 0.51 | 4.494 | 1.8371 | 1.618 | 1.132 | 0.594 | 5.7416 | 8 | 41
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม |  | 570.9322 | 356.3463 | 230.6638 | 38.9673 | 150.8913 | 121.1435 | 120.0509 | 63.5575 | 69.3262 | 132.678 | 4 | 6
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่อาเซียน | ครั้ง | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 10 | 1 | 8 |  | 7
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจ ความเป็นไทย | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 7
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน |  | 5 | 4.9734 | 0.8 | 0.87452 | 2.25 | 2.6298 | 1.3 | 1.2412 | 0.65 | 0.22791 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่อาเซียน | ครั้ง | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 10 | 1 | 8 |  | 12
- จำนวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทาง การศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลปิน ในอาเซียน | คน | 60 |  | 12 |  | 24 |  | 24 | 120 |  | 96 |  | 12
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียน | ร้อยละ | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่อาเซียน | ครั้ง | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 18 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 5 | 4.9734 | 0.8 | 0.87452 | 2.25 | 2.6298 | 1.3 | 1.2412 | 0.65 | 0.22791 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 5 | 4.9734 | 0.8 | 0.87452 | 2.25 | 2.6298 | 1.3 | 1.2412 | 0.65 | 0.22791 | 6 | 16
1 : ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน |  | 5 | 4.9734 | 0.8 | 0.87452 | 2.25 | 2.6298 | 1.3 | 1.2412 | 0.65 | 0.22791 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 5 | 4.9734 | 0.8 | 0.87452 | 2.25 | 2.6298 | 1.3 | 1.2412 | 0.65 | 0.22791 | 8 | 41
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล |  | 5 | 4.4547 | 0.045 | 0.0395 | 0.395 | 1.1548 | 4.018 | -0.078018 | 0.542 | 3.3384 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- จำนวนกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ตามบันทึกข้อตกลง MOU | ครั้ง | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 12
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย | ร้อยละ | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อบละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อบละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมตามบันทึกข้อตกลง MOU | ครั้ง |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 5 | 4.4547 | 0.045 | 0.0395 | 0.395 | 1.1548 | 4.018 | -0.078018 | 0.542 | 3.3384 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 5 | 4.4547 | 0.045 | 0.0395 | 0.395 | 1.1548 | 4.018 | -0.078018 | 0.542 | 3.3384 | 6 | 16
1 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล |  | 5 | 4.4547 | 0.045 | 0.0395 | 0.395 | 1.1548 | 4.018 | -0.078018 | 0.542 | 3.3384 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 5 | 4.4547 | 0.045 | 0.0395 | 0.395 | 1.1548 | 4.018 | -0.078018 | 0.542 | 3.3384 | 8 | 41
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม |  | 554.7322 | 340.8051 | 229.8188 | 38.0533 | 148.2463 | 112.2602 | 108.5329 | 61.4764 | 68.1342 | 129.0153 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- แหล่งเรียนรู้ทาการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | แห่ง | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 12
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับขั้นพื้นฐาน | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมระดับขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | แห่ง | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 19
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | ร้อยละ | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 19
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : จำนวนการส่งเสริมสนับสนุนการบริการสังคม | ครั้ง | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 19
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | แห่ง | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 554.7322 | 340.8051 | 229.8188 | 38.0533 | 148.2463 | 112.2602 | 108.5329 | 61.4764 | 68.1342 | 129.0153 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 554.7322 | 340.8051 | 229.8188 | 38.0533 | 148.2463 | 112.2602 | 108.5329 | 61.4764 | 68.1342 | 129.0153 | 6 | 16
1 : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับขั้นพื้นฐาน |  | 341.7569 | 268.3853 | 138.3029 | 27.6389 | 90.2869 | 86.314 | 76.7829 | 47.9323 | 36.3842 | 106.5001 | 7 | 17
- รายจ่ายลงทุน |  | 341.7569 | 268.3853 | 138.3029 | 27.6389 | 90.2869 | 86.314 | 76.7829 | 47.9323 | 36.3842 | 106.5001 | 8 | 41
2 : พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา |  | 164.5832 | 29.2453 | 65.5488 | 4.039 | 35.5344 | 5.4492 | 31.75 | 13.544 | 31.75 | 6.213 | 7 | 17
- รายจ่ายลงทุน |  | 164.5832 | 29.2453 | 65.5488 | 4.039 | 35.5344 | 5.4492 | 31.75 | 13.544 | 31.75 | 6.213 | 8 | 41
3 : ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม |  | 28.5645 | 26.8512 | 6.1395 | 1.259 | 22.425 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 13.6882 | 7 | 17
- รายจ่ายลงทุน |  | 28.5645 | 26.8512 | 6.1395 | 1.259 | 22.425 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 13.6882 | 8 | 41
4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม |  | 19.8276 | 16.3233 | 19.8276 | 5.1163 | 0 | 8.593 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 7 | 17
- รายจ่ายลงทุน |  | 19.8276 | 16.3233 | 19.8276 | 5.1163 | 0 | 8.593 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 8 | 41
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น |  | 6.2 | 6.1131 | 0 | 0 | 0 | 5.0988 | 6.2 | 0.91794 | 0 | 0.0964 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ | ชิ้น | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 12
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงเพลงไทยได้ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงเพลงไทยได้ | ร้อยละ | 100 | [7 empty] | 100 | 100 |  | 19
- ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ | ชิ้น | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 6.2 | 6.1131 | 0 | 0 | 0 | 5.0988 | 6.2 | 0.91794 | 0 | 0.0964 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 6.2 | 6.1131 | 0 | 0 | 0 | 5.0988 | 6.2 | 0.91794 | 0 | 0.0964 | 6 | 16
1 : ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น |  | 6.2 | 6.1131 | 0 | 0 | 0 | 5.0988 | 6.2 | 0.91794 | 0 | 0.0964 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 6.2 | 6.1131 | 0 | 0 | 0 | 5.0988 | 6.2 | 0.91794 | 0 | 0.0964 | 8 | 41
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
|  |  | งบกลาง | [5 empty] | แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม |  |  | รหัส : | 18000 |  |  |  |  | รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ |  |  | รหัส : | 18008 |  |  |  |  | รายงานผล
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |  | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |  | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |  | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ |  | 6.0281 | 5.7426 | 1.3 | 0 | 4.7281 | 3.3614 | 0 | 2.1194 | 0 | 0.26179 | 0 | 0
แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ |  | 6.0281 | 5.7426 | 1.3 | 0 | 4.7281 | 3.3614 | 0 | 2.1194 | 0 | 0.26179 | 1 | 1
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น |  | 6.0281 | 5.7426 | 1.3 | 0 | 4.7281 | 3.3614 | 0 | 2.1194 | 0 | 0.26179 | 2 | 2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรมมีกลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้านวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ |  | 6.0281 | 5.7426 | 1.3 | 0 | 4.7281 | 3.3614 | 0 | 2.1194 | 0 | 0.26179 | 3 | 4
- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  | 5
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ |  | 6.0281 | 5.7426 | 1.3 | 0 | 4.7281 | 3.3614 | 0 | 2.1194 | 0 | 0.26179 | 4 | 6
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 7
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม |  | 6.0281 | 5.7426 | 1.3 | 0 | 4.7281 | 3.3614 | 0 | 2.1194 | 0 | 0.26179 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิงปริมาณ | [12 empty] | 11
- กลุ่มเป้าหมายได้รับการรณรงค์ ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ | คน | 6,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,500 |  | 1,000 | 6000 |  | 12
เชิงคุณภาพ | [12 empty] | 11
- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 12
เชิงเวลา | [12 empty] | 11
- การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 1001 | 100 |  | 12
เชิงต้นทุน | [12 empty] | 11
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างจิตสำนักให้มีความชื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม | [12 empty] | 14
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเครือข่ายมีส่วนร่วมในการการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต | คน | 6,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,500 |  | 500 | 6000 |  | 19
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 6.0281 | 5.7426 | 1.3 | 0 | 4.7281 | 3.3614 | 0 | 2.1194 | 0 | 0.26179 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 6.0281 | 5.7426 | 1.3 | 0 | 4.7281 | 3.3614 | 0 | 2.1194 | 0 | 0.26179 | 6 | 16
1 : การสร้างจิตสำนักให้มีความชื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม |  | 6.0281 | 5.7426 | 1.3 | 0 | 4.7281 | 3.3614 | 0 | 2.1194 | 0 | 0.26179 | 7 | 17
- รายจ่ายประจำ |  | 6.0281 | 5.7426 | 1.3 | 0 | 4.7281 | 3.3614 | 0 | 2.1194 | 0 | 0.26179 | 8 | 41

## mark1 (hidden)
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แบบ สงป.301
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
|  |  | งบกลาง | [5 empty] | แบบ สงป.301
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
|  |  | งบกลาง | [5 empty] | แบบ สงป.301
กระทรวง : |  |  | รหัส : | [5 empty] | จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : |  |  | รหัส : | [5 empty] | รายงานผล
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |  | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |  | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |  | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
topic |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
plan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
goal_stg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
index_goal_stg | [12 empty] | 3
goal_min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
goal_index_min | [12 empty] | 5
goal_agc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6
goal_index_agc | [12 empty] | 7
output |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 8
1. แผนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | 9
1.1 ตัวชี้วัด | [12 empty] | 10
เชิง | [12 empty] | 11
ชื่อตัวชี้วัด | unit | [11 empty] | 12
1.2 กิจกรรมหลัก | [12 empty] | 13
ชื่อกิจกรรม | [12 empty] | 14
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15
2.1 งบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16
ชื่อกิจกรรม |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18
ตัวชี้วัดกิจกรรม | [12 empty] | 19
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แบบ สงป.301 | [12 empty] | 20
คำชี้แจงเพิ่มเติม | [12 empty] | 21
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข | [12 empty] | 22
ผู้รายงาน : ………………………………………….. |  |  |  | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :............................................................................................ | [8 empty] | 23
ชือเต็ม |  |  |  | (....................................................................................................) | [8 empty] | 24
ตำแหน่ง : |  |  |  | ตำแหน่ง : | [8 empty] | 25
วัน/เดือน/ปี : โทร: |  |  |  | วัน/เดือน/ปี : โทร: | [8 empty] | 26
สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น : | [12 empty] | 27
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต | [12 empty] | 28
29
ผู้พิจารณา : |  |  |  | ผู้ให้ความเห็นชอบ : | [8 empty] | 30
ตำแหน่ง : |  |  |  | ตำแหน่ง : | [8 empty] | 31
วัน/เดือน/ปี : โทร: |  |  |  | วัน/เดือน/ปี : โทร: | [8 empty] | 32
33
2.2 เงินนอกงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 34
ชื่อกิจกรรม |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 35
3
37
ไม่พบข้อมูล | [12 empty] | 38
39
40
ชื่อกิจกรรม |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41
42
43
44
45
กระทรวง : |  |  | รหัส : | [5 empty] | จัดทำแผน |  |  |  | 46
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : |  |  | รหัส : | [5 empty] | รายงานผล |  |  |  | 47
48
49
50
51
52
53

## เหตุผลคำชี้แจง
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) 1. เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้สืบสานนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอย่างยั่งยืนสืบไป2. ประชาชน สามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) -
คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :-
ผู้รายงาน : ………………………………………….. | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :............................................................................................
( สุริยา ) | (....................................................................................................)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :18/6/2562 15:38:40 โทร: | วัน/เดือน/ปี : โทร:
สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
คำชี้แจงเพิ่มเติม :
ผู้พิจารณา : ชญาน์นันท์ ภัคลดากรวิวัฒน์ | ผู้ให้ความเห็นชอบ :
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ | ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :28/9/2561 14:13:35 โทร: 022651380 | วัน/เดือน/ปี : โทร:

## mask2 (hidden)
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แบบ สงป.301
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)
คำชี้แจงเพิ่มเติม / รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ผู้รายงาน : ………………………………………….. | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :............................................................................................
(....................................................................................................) | (....................................................................................................)
ตำแหน่ง : | ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร: | วัน/เดือน/ปี : โทร:
สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
ผู้พิจารณา : | ผู้ให้ความเห็นชอบ :
ตำแหน่ง : | ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร: | วัน/เดือน/ปี : โทร: