## ประเด็นยุทธฯ1
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (2) | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (3) | เป้าหมาย 256๕ (4) |  |  | วิธีการดำเนินงาน (5) | วิธีการวัด (6) | เกณฑ์การประเมิน (7) | สถานะการดำเนินงาน (8) |  |  |  | ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (9)
[8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ (8.1) |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ (8.2)
|  | แผน | ผลรอบ 9 เดือน | หน่วยนับ |  |  |  | ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) (8.1.1) | หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) (8.1.2) | ปัญหา/อุปสรรค (8.1.3) | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข (8.2.1)
เป้าประสงค์ สำนักงานอธิการบดีเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการดำเนินงานและสร้างความ พึงพอใจในการรับบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ค่าเป้าหมาย ปี 65 ไม่กว่าร้อยละ 80 ปี 66 ไม่กว่าร้อยละ 85 ปี 67 ไม่กว่าร้อยละ 90 ปี 68 ไม่กว่าร้อยละ 95 ปี 69 ไม่กว่าร้อยละ 95 | 80 |  | ร้อยละ | 1.เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี 2 สรุปผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดตามข้อ 2) | การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ ค่าร้อยละ = ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด | การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 80 |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ สำนักงานอธิการบดีเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการดำเนินงานและสร้างความ พึงพอใจในการรับบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เทียบกับเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ปี 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ปี 66 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ปี 67 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปี 68 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ปี 69 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 | 60 |  | ร้อยละ | 1) งบประมาณแผ่นดิน 1.1 ผู้จัดทำข้อมูลประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการขอข้อมูลจากระบบการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) และรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) 1.2 สรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) และรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) เทียบกับงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา 1.3 ประเมินผลการเบิกจ่ายของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) และรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) โดยเทียบผลการเบิกจ่ายกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 2) งบประมาณเงินรายได้ 2.1 ผู้จัดทำข้อมูลประสานงานกับฝ่ายการเงินในการขอข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) และรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) 2.2 สรุปผลการเบิกจ่ายของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) และรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) กับเทียบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2.3 ประเมินผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ | 1) ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2) ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของสำนักงานอธิการบดีประจำปีปัจจุบัน รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) และ รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) B = งบประมาณสุทธิของสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) และ รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) C = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของสำนักงานอธิการบดีประจำปีปัจจุบัน รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) และ รอบ12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) D = แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีปัจจุบัน รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) และ รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย รอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน รอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน | 1) งบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของสำนักงานอธิการบดี เทียบกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 2) งบประมาณเงินรายได้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) จำนวน 10,008,647 บาท รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 เดือน ต.ค. – ก.ย.) จำนวน 13,480,480 บาท |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายติดตามและประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด ความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมาย ปี 65 ระดับ 5 ปี 66 ระดับ 5 ปี 67 ระดับ 5 ปี 68 ระดับ 5 ปี 69 ระดับ 5 | 5 |  | ระดับ | 1 จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีเสนอผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา และแจ้งหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทราบและถือปฏิบัติ 2 กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี โดย 2.1 งบประมาณแผ่นดิน กำหนดจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 2.2 งบประมาณเงินรายได้กำหนดจากแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 3 วางแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีโดยการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 1.4 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี 1.5 นำผลจากการกำกับ ติดตาม และประเมินผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุง | ระดับ 1 มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ระดับ 2 มีการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีโดย งบประมาณแผ่นดิน กำหนดจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ งบประมาณเงินรายได้ กำหนดจากแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ระดับ 3 มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ระดับ 4 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ระดับ 5 มีการนำผลจากการกำกับ ติดตาม และประเมินผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุง | ระดับ 1 มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ระดับ 2 มีการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับ 3 มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาหน่วยงาน ระดับ 4 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับ 5 มีการนำผลจากการกำกับ ติดตาม และประเมินผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุง |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ 1. ฝ่ายแผนและงบประมาณ (ระดับ 1-3) 2. ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ระดับ 4-5)
กลยุทธ์ที่ 2 ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง หรือการควบคุมภายใน | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จำนวนระบบงานด้านการเงินการคลังที่มีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง หรือการควบคุมภายใน (ดำเนินการปีงบประมาณละ 1 เรื่องให้ดำเนินการทั้งระบบงานและแผนบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน) |  |  |  | 1 คัดเลือกประเด็นความเสี่ยง การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านการเงินการคลัง 2 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในที่มีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง หรือการควบคุมภายใน 3 ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน 4 มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ | วัดจากระบบที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือมีความเสี่ยงลดลง | มีผลการดำเนินงานตามแผนฯที่สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หรือมีความเสี่ยงลดลง |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
𝐴/𝐵 ∗100
𝐶/𝐷 ∗100
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามแผน ∗100

## ประเด็นยุทธฯ2
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (2) | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (3) | เป้าหมาย 256๕ (4) |  |  | วิธีการดำเนินงาน (5) | วิธีการวัด (6) | เกณฑ์การประเมิน (7) | สถานะการดำเนินงาน (8) |  |  |  | ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (9)
[8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ (8.1) |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ (8.2)
|  | แผน | ผลรอบ 9 เดือน | หน่วยนับ |  |  |  | ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) (8.1.1) | หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) (8.1.2) | ปัญหา/อุปสรรค (8.1.3) | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข (8.2.1)
เป้าประสงค์ มีงบประมาณมาสนับสนุนการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าหมาย | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่นำมาสนับสนุนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ให้บรรลุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ปี 65 - ปี 66 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปี 67 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปี 68 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ปี 69 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 | - |  | ร้อยละ | 1 พิจารณากรอบวงเงินรายได้ประจำปีของสำนักงานอธิการบดี เพื่อกำหนดกรอบวงเงิน (ร้อยละ 5) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 2 กำหนดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสภาพแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดีเพื่อบรรจุในแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี 3 ดำเนินกิจกรรม/โครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ | จำนวนเงินรายได้ที่นำมาจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสภาพแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดี เทียบกับกรอบวงเงินรายได้ประจำปีงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี | 1 กิจกรรรม/โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสภาพแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ - ยกระดับความพึงพอใจ (การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสภาพแวดล้อม) ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี - สร้างความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2 จำนวนเงินรายได้ที่นำมาจัดกิจกรรม/โครงการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสภาพแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดี เทียบกับกรอบวงเงินรายได้ประจำปีงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 3. กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการปันส่วนเงินรายได้ | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการปันส่วนเงินรายได้ ค่าเป้าหมาย ปี 65 ระดับ 3 ปี 66 ระดับ 5 ปี 67 - ปี 68 - ปี 69 - | 3 |  | ระดับ | 1. แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำร่าง ข้อบังคับว่าด้วยการปันส่วนเงินรายได้ 2. รวบรวมข้อมูล วิธีการ แนวทาง การปันส่วนเงินรายได้ จากมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาที่มีการปันส่วนเงินรายได้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ภารกิจส่วนรวมของหน่วยงาน 3. ศึกษา ข้อมูลวิธีการ แนวทางการปันส่วนเงินรายได้เพื่อจัดทำ ร่างข้อบังคับ แนวทางการปันส่วนเงินรายได้ 4. นำ ร่าง ข้อบังคับการปันส่วนเงินรายได้ เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 5. นำ ร่าง ข้อบังคับการปันส่วนเงินรายได้ ต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ 6. นำ ร่าง ข้อบังคับการปันส่วนเงินรายได้ เสนอต่อสภาสถาบันฯ | ระดับ 1 มีผลการศึกษาข้อมูล วิธีการ แนวทาง การปันส่วนเงินรายได้ จากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่มีการปันส่วนเงินรายได้ ระดับ 2 มี ร่าง ข้อบังคับการปันส่วนเงินรายได้ ระดับ 3 มีการนำเสนอร่าง ข้อบังคับว่าด้วยการปันส่วนเงินรายได้ ต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ระดับ 4 มีการนำเสนอร่าง ข้อบังคับว่าด้วยการปันส่วนเงินรายได้ ต่อคณะกรรมการเงินรายได้ ระดับ 5 มีการนำเสนอร่าง ข้อบังคับว่าด้วยการปันส่วนเงินรายได้ ต่อสภาสถาบันฯ | ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อบังคับการปันส่วนเงินรายได้ ระดับ 2 จัดทำร่างข้อบังคับการปันส่วนเงินรายได้ ระดับ 3 เสนอร่างข้อบังคับการปันส่วนเงินรายได้ ต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ระดับ 4 เสนอร่างข้อบังคับการปันส่วนเงินรายได้ ต่อคณะกรรมการเงินรายได้ ระดับ 5 เสนอร่างข้อบังคับการปันส่วนเงินรายได้ ต่อสภาสถาบันฯ |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมกับผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ 1. กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ 2. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี

## ประเด็นยุทธฯ3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (2) | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (3) | เป้าหมาย 256๕ (4) |  |  | วิธีการดำเนินงาน (5) | วิธีการวัด (6) | เกณฑ์การประเมิน (7) | สถานะการดำเนินงาน (8) |  |  |  | ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (9)
[8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ (8.1) |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ (8.2)
|  | แผน | ผลรอบ 9 เดือน | หน่วยนับ |  |  |  | ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) (8.1.1) | หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) (8.1.2) | ปัญหา/อุปสรรค (8.1.3) | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข (8.2.1)
เป้าประสงค์ สำนักงานอธิการบดีมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังศักยภาพสูงในการให้บริการด้านการเงินการคลัง | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวนระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่ใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมาย ปี 65 จำนวน 1 ระบบ ปี 66 จำนวน 1 ระบบ ปี 67 จำนวน 1 ระบบ ปี 68 จำนวน 1 ระบบ ปี 69 จำนวน 1 ระบบ | 1 |  | ระบบ | 1 สำรวจระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 2 คัดเลือกระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 3 วัดผลการดำเนินงานจากแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ก่อนและหลังที่ระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่ถูกคัดเลือก | วัดระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานตามWorkflowสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา | ระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่ใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ : การมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ได้แก่ 1. มีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ 2. มีการดำเนินการตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 3. มีการตรวจสอบการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน ต.ค. – มิ.ย.) ว่าเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ และเกิดปัญหา/อุปสรรคในขั้นตอนใด 4. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง/แก้ไข |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ปี 65 จำนวน 2 กิจกรรม ปี 66 จำนวน 2 กิจกรรม ปี 67 จำนวน 2 กิจกรรม ปี 68 จำนวน 2 กิจกรรม ปี 69 จำนวน 2 กิจกรรม | 2 |  | กิจกรรม | 1 รวบรวมช่องทางคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าถึงช่องทางคลังความรู้ทั้งทาง offline และ online ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เช่น จัดกิจกรรมworkshop การเข้าถึงช่องทางคลังความรู้ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | จำนวน 2 กิจกรรม ต่อปี |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง ค่าเป้าหมาย ปี 65 ระดับ 4 ปี 66 ระดับ 5 ปี 67 ระดับ 5 ปี 68 ระดับ 5 ปี 69 ระดับ 5 | 4 |  | ระดับ | 1 สร้างเครื่องมือในการสำรวจศักยภาพของบุคลากร เช่น แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง 2 สรุปผลการสำรวจเพื่อนำผลที่ได้วางแผนการส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง 3 ดำเนินกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลฯ 4 สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลฯ 5 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 6 นำผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดีในปีงบประมาณถัดไป | ระดับ 1 มีผลสำรวจศักยภาพของบุคลากรในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง ระดับ 2 มีแผนการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังมีศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลฯ ตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ระดับ 3 มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ ระดับ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ระดับ 5 มีการนำผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน มาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณถัดไป | ระดับ 1 สำรวจศักยภาพของบุคลากรในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง ระดับ 2 วางแผนการส่งเสริมให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังมีศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลฯ ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมฯ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 (ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่จัดโครงการ/กิจกรรม ให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดีด้านการเงินการคลัง) ระดับ 4 มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ระดับ 5 มีการนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนฯ |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี 3. กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ - ฝ่ายติดตาม

## คำอธิบายตาราง
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ ... : ....................................................................................... (1)
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (2) | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (3) | เป้าหมาย 256๕ (4) |  |  | วิธีการดำเนินงาน (5) | วิธีการวัด (6) | เกณฑ์การประเมิน (7) | สถานะการดำเนินงาน (8) |  |  |  | ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (9)
[8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ (8.1) |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ (8.2)
|  | แผน | ผลรอบ 9 เดือน | หน่วยนับ |  |  |  | ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) (8.1.1) | หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) (8.1.2) | ปัญหา/อุปสรรค (8.1.3) | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข (8.2.1)
(1) ยุทธศาสตร์ที่ ... หมายถึง ยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
(2) เป้าประสงค์/กลยุทธ์ หมายถึง เป้าประสงค์/กลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(3) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หมายถึง ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีพ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(4) เป้าหมาย 2565 หมายถึง การตัดสินผลความสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีพ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นร้อยละ หรือหน่วยนับเชิงปริมาณ
แผน = ตัวเลขค่าเป้าหมายที่ผู้รับผิดชอบได้วางแผนไว้
ผล = ให้ผู้รับผิดชอบระบุผลการดำเนินงาน (ข้อมูลที่เป็นตัวเลข) ที่สามารถดำเนินการได้ในรอบการติดตามนั้นๆ (ในที่นี่มีการติดตาม 2 รอบ ได้แก่ รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน) กรณีที่ยังไม่สามารถะบุได้ให้ใส่คำว่า N/A ในช่องผล
(5) วิธีการดำเนินงาน หมายถึง แนวทางในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีพ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(6) วิธีการวัด หมายถึง แนวทางการวัดความสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีพ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(7) เกณฑ์การประเมิน หมายถึง แนวทางการแปลความหมายการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีพ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(8) สถานะการดำเนินงาน หมายถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินการของตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีพ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สถานะ ได้แก่
(8.1) อยู่ระหว่างดำเนินการ:
(8.1.1) ผลการดำเนินงานรอบ .... เดือน: ให้ผู้รับผิดชอบระบุความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าท่านดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน อย่างไรบ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
(8.1.2) หลักฐานประกอบ (ถ้ามี): ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องหลักฐานประกอบว่ามี หรือไม่มี ถ้าให้ระบุด้วยว่าหลักฐานประกอบนั้นคืออะไร พร้อมทั้งส่ง file หลักฐานประกอบนั้นมาที่ email: efficiency.planbpi@gmail.com
(8.1.3) ปัญหา/อุปสรรค: ให้ผู้รับผิดชอบระบุปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน (ถ้ามี)
(8.2) ไม่ได้ดำเนินการ: ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการให้ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งบอกแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคนั้นๆ
(9) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ: ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีพ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
หมายเหตุ: (1) - (7) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเล่มแผนกลยุทธ์การเงินของสำนักงานอธิการบดีพ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) และ คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การเงินของสำนักงานอธิการบดีพ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(9) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ: ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีพ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

## แผนกลยุทธ์การเงินสนอ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569
ท่านสามารถ download ได้ตาม QR Code และ link ด้านล่าง
shorturl.at/fnuLN

## คู่มือการดำเนินงานตามแผน
คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569
ท่านสามารถ download ได้ตาม QR Code และ link ด้านล่าง
shorturl.at/doxLR