## ประเด็นยุทธฯ1
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (2) | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (3) | เป้าหมาย 256๕ (4) |  |  | วิธีการดำเนินงาน (5) | วิธีการวัด (6) | เกณฑ์การประเมิน (7) | สถานะการดำเนินงาน (8) |  |  |  | ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (9)
[8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ (8.1) |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ (8.2)
|  | แผน | ผลรอบ 9 เดือน | หน่วยนับ |  |  |  | ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) (8.1.1) | หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) (8.1.2) | ปัญหา/อุปสรรค (8.1.3) | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข (8.2.1)
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 80 |  | ร้อยละ | 1. เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. สรุปผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ การประเมินที่กำหนดตามข้อ 2) | การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์ การประเมิน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ ค่าร้อยละ = ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด | การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดที่ร้อยละ 80 |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือบริหาร จัดการ ด้านการเงินการคลังโดยใช้ฐาน ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลัง | 5 |  | ระดับ | 1. สร้างแบบฟอร์มที่ใช้ในการสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2565 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2565 3. สำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง โดยใช้ Google form ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2565 4. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวางแผน และดำเนินการพัฒนาตามแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 5. นำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ให้กับผู้กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2565 | 1 พัฒนาหรือปรับปรุง เครื่องมือ อย่างน้อย 2 เครื่องมือ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 3 สรุปรายงานผลการใช้เครื่องมือ เพื่อนำข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาในปีถัดไป | ระดับ 1 สำรวจสภาพปัจจุบันของการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ระดับ 2 วางแผน และพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ระดับ 3 ถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้กับกลุ่มเป้าหมาย ระดับ 4 นำเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ระดับ 5 มีการติดตามผลการนำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงานและหรือนำผลการใช้เครื่องมือมาวิเคราะห์ปรับปรุง |  |  |  |  | กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) |  |  |  | 6. ถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2565 7. แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสถาบันถือปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้กับกลุ่มเป้าหมาย 8. หน่วยงานในสังกัดนำเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 9. ติดตามผลการนำเครื่องมือฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง โดยใช้ Google form ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2565 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุง | [6 empty] | กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง | 4 |  | ระดับ | 1. สร้างแบบฟอร์มที่ใช้ในการสำรวจความต้องการการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2565 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความต้องการ การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2565 3. สำรวจความต้องการ การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังโดยใช้ Google form ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2565 4. จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2565 5. จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 6. จัดทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินคือ จำนวนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 7. จัดทำแบบวัดสมรรถนะความชำนาญเพื่อทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมแล้ว 2 ปี โดยมีเกณฑ์การตัดสินสมรรถนะความชำนาญเป็นไปตามผู้รับผิดชอบโครงการกำหนด | ระดับ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลสำรวจความต้องการการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ระดับ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ระดับ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ระดับ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ระดับ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้ผ่านการฝึกอบรมผ่านการประเมินสมรรถนะความชำนาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง | ระดับ 1 สำรวจความต้องการ การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ระดับ 2 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ระดับ 3 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ระดับ 4 มีผู้ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับ 5 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  | กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
x 100
ผลการดำเนินงาน/เป้าหมายตามแผน x 100

## ประเด็นยุทธฯ2
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (2) | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (3) | เป้าหมาย 256๕ (4) |  |  | วิธีการดำเนินงาน (5) | วิธีการวัด (6) | เกณฑ์การประเมิน (7) | สถานะการดำเนินงาน (8) |  |  |  | ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (9)
[8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ (8.1) |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ (8.2)
|  | แผน | ผลรอบ 9 เดือน | หน่วยนับ |  |  |  | ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) (8.1.1) | หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) (8.1.2) | ปัญหา/อุปสรรค (8.1.3) | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข (8.2.1)
เป้าประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดการทรัพยากรและจัดหาเงินรายได้ | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | 2 |  | ร้อยละ | 1. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและฝ่ายติดตามและประเมินผล เพื่อขอข้อมูลรายรับจากเงินรายได้สถาบันดังนี้ 1.1 ฝ่ายการเงิน ได้แก่ ข้อมูลรายรับจากเงินรายได้ ตาม*ข้อ9 (8) ประจำปีงบประมาณปัจจุบันและประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา 1.2 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้แก่ ข้อมูลรายรับจากเงินรายได้ ตาม*ข้อ9 (8) ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน และประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา 2. สรุปข้อมูลรายรับจากเงินรายได้สถาบัน ตาม*ข้อ 9 (8) ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน และประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา 3. วิเคราะห์ข้อมูลร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้โดยการนำข้อมูลรายรับจากเงินรายได้ตาม*ข้อ9 (8) ปีงบประมาณปัจจุบัน เทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 1.4 เปรียบเทียบข้อมูลร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ตามข้อ1.3 กับค่าเป้าหมายที่กำหนด *หมายเหตุ : เงินรายได้ หมายถึง เงินรายได้ที่สถาบันได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 9 เฉพาะ (8) (2) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ (8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ (11) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ | 1 คำนวณร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้เปรียบเทียบปีงบประมาณปัจจุบันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามสูตรดังนี้ X = จำนวนเงินรายได้(8)ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) Y = จำนวนเงินรายได้(8) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 2 นำผลที่คำนวณได้จากข้อ 3.1 มาเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด |  |  |  |  | ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน - ฝ่ายติดตามและประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการหารายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1 จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการจัดหารายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม | 36 |  | กิจกรรม | 1. คณะ วิทยาลัย ให้บริการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม แบบมีรายได้ 2. คณะ วิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตร ระยะสั้นแบบมีรายได้ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทัศนศิลป์ สำหรับประชาชน และผู้ที่สนใจ 3. สถาบันฯ ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | นับจำนวนกิจกรรมที่สร้างรายได้ที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม | คณะ วิทยาลัย ให้บริการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม หรือ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทัศนศิลป์ อย่างน้อยแห่งละ 2 กิจกรรม |  |  |  |  | กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม และรองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านวิชาการ ผู้รับผิดชอบ 1. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 2. กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้จากพื้นที่ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1 ระดับความสำเร็จของการจัดการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้จากพื้นที่ในสถาบัน | 5 |  | ระดับ | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้จากพื้นที่ในสถาบัน 2. สำรวจข้อมูลทรัพย์สินและพื้นที่ของสถาบัน ที่สามารถนำไปบริหารจัดการให้เกิดรายได้ 3. จัดทำแผนการบริหารสินทรัพย์และพื้นที่ของสถาบันที่สามารถนำไปบริหารจัดการ ให้เกิดรายได้ โดยนำข้อมูลทรัพย์สินและพื้นที่ของสถาบันที่ได้จากการสำรวจมาจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ การจัดเก็บเงินรายได้ 4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 5. ติดตามผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 6. นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการบริหารสินทรัพย์ฯ | ระดับ 1 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้จากพื้นที่ในสถาบัน มีผลสำรวจข้อมูลทรัพย์สินและพื้นที่ของสถาบัน ที่สามารถนำไปบริหารจัดการให้เกิดรายได้ ระดับ 2 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้จากพื้นที่ในสถาบันมีแผนการบริหารสินทรัพย์และพื้นที่ ของสถาบันที่สามารถนำไปบริหารจัดการ ให้เกิดรายได้ (นำข้อมูลจากระดับ 1 มาจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้ และการใช้เงินรายได้) ระดับ 3 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้จากพื้นที่ในสถาบันดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับ 4 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้จากพื้นที่ในสถาบันมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ระดับ 5 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้จากพื้นที่ในสถาบันนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการบริหารสินทรัพย์ฯ | ระดับ 1 สำรวจข้อมูลทรัพย์สินและพื้นที่ของสถาบัน ที่สามารถนำไปบริหารจัดการให้เกิดรายได้ ระดับ 2 จัดทำแผนการบริหารสินทรัพย์และพื้นที่ ของสถาบันที่สามารถนำไปบริหารจัดการ ให้เกิดรายได้ ระดับ 3 มีการดำเนินกิจกรรมตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับ 4 มีการติดตามผลการดำเนินงานไม่น้อย กว่า 2 ครั้งต่อปี ระดับ 5 มีการนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการบริหารสินทรัพย์ฯ |  |  |  |  | กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง - ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน - ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์ 2. กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ 3. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
x 100
(𝑦−𝑥)/𝑥 x 100

## ประเด็นยุทธฯ3
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (2) | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (3) | เป้าหมาย 256๕ (4) |  |  | วิธีการดำเนินงาน (5) | วิธีการวัด (6) | เกณฑ์การประเมิน (7) | สถานะการดำเนินงาน (8) |  |  |  | ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (9)
[8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ (8.1) |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ (8.2)
|  | แผน | ผลรอบ 9 เดือน | หน่วยนับ |  |  |  | ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) (8.1.1) | หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) (8.1.2) | ปัญหา/อุปสรรค (8.1.3) | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข (8.2.1)
เป้าประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ของบุคลากร ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง | 292 |  | ครั้ง | 1. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง และวิธีการเข้าใช้งานคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. รวบรวมสถิติผู้ใช้งานคลังความรู้ของบุคลากรที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เพื่อนำมาสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด | สถิติการเข้าถึงคลังความรู้ฯ ของบุคลากรด้านการเงิน การคลัง เทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด | จำนวนบุคลากรที่เข้าถึงคลังความรู้ฯ ปีงบประมาณ 2565 ไม่น้อยกว่า 292 ครั้ง |  |  |  |  | กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 |  | ระดับ | 1. สร้างแบบฟอร์มที่ใช้ในการสำรวจคลังความรู้และช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจคลังความรู้และช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 3. สำรวจคลังความรู้และช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Google form 4. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวางแผน และดำเนินการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผน 5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ดำเนินการพัฒนาช่องทางการเข้าถึง คลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ช่องทาง | ระดับ 1 สำรวจคลังความรู้ และช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระดับ 2 วางแผนในการนำเข้าคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 3 พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 5 บุคลากรนำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  | กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

## คำอธิบายตาราง
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ ... : ....................................................................................... (1)
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (2) | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (3) | เป้าหมาย 256๕ (4) |  |  | วิธีการดำเนินงาน (5) | วิธีการวัด (6) | เกณฑ์การประเมิน (7) | สถานะการดำเนินงาน (8) |  |  |  | ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (9)
[8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ (8.1) |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ (8.2)
|  | แผน | ผลรอบ 9 เดือน | หน่วยนับ |  |  |  | ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) (8.1.1) | หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) (8.1.2) | ปัญหา/อุปสรรค (8.1.3) | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข (8.2.1)
(1) ยุทธศาสตร์ที่ ... หมายถึง ยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้
ยุยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) เป้าประสงค์/กลยุทธ์ หมายถึง เป้าประสงค์/กลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
(3) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หมายถึง ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
(4) เป้าหมาย 2565 หมายถึง การตัดสินผลความสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นร้อยละ หรือหน่วยนับเชิงปริมาณ
แผน = ตัวเลขค่าเป้าหมายที่ผู้รับผิดชอบได้วางแผนไว้
ผล = ให้ผู้รับผิดชอบระบุผลการดำเนินงาน (ข้อมูลที่เป็นตัวเลข) ที่สามารถดำเนินการได้ในรอบการติดตามนั้นๆ (ในที่นี่มีการติดตาม 2 รอบ ได้แก่ รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน) กรณีที่ยังไม่สามารถะบุได้ให้ใส่คำว่า N/A ในช่องผล
(5) วิธีการดำเนินงาน หมายถึง แนวทางในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
(6) วิธีการวัด หมายถึง แนวทางการวัดความสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
(7) เกณฑ์การประเมิน หมายถึง แนวทางการแปลความหมายการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
(8) สถานะการดำเนินงาน หมายถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินการของตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สถานะ ได้แก่
(8.1) อยู่ระหว่างดำเนินการ:
(8.1.1) ผลการดำเนินงานรอบ .... เดือน: ให้ผู้รับผิดชอบระบุความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าท่านดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน อย่างไรบ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
(8.1.2) หลักฐานประกอบ (ถ้ามี): ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องหลักฐานประกอบว่ามี หรือไม่มี ถ้าให้ระบุด้วยว่าหลักฐานประกอบนั้นคืออะไร พร้อมทั้งส่ง file หลักฐานประกอบนั้นมาที่ email: efficiency.planbpi@gmail.com
(8.1.3) ปัญหา/อุปสรรค: ให้ผู้รับผิดชอบระบุปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน (ถ้ามี)
(8.2) ไม่ได้ดำเนินการ: ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการให้ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งบอกแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคนั้นๆ
(9) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ: ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
หมายเหตุ: (1) - (7) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเล่มแผนกลยุทธ์การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 และ คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
(9) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ: ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

## แผนกลยุทธ์การเงินสถาบัน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569
ท่านสามารถ download ได้ตาม QR Code และ link ด้านล่าง
shorturl.at/kvDSX

## คู่มือการดำเนินงานตามแผน
คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569
ท่านสามารถ download ได้ตาม QR Code และ link ด้านล่าง
shorturl.at/cmrHO